**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям**

**за 2018 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2018 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением Администрации городского поселения от 12.10.2017г. № 792. Утверждено было к реализации 9 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 06.12.2017 г. № 923 Перечень был дополнен Муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 11 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 3 ведомственных программы, а так же 5 основных программных мероприятий:

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества и капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

-мероприятия, направленные на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг населению ГП.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2018 год составила:

по утвержденным назначениям - 83%;

по кассовым расходам – 83% от общей суммы расходов бюджета.

Четыре муниципальные целевые программы реализовывались только за счет средств поселения:

- «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались и две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2018 году стали:

- средства поселения – 50 216,6 тыс.руб. или 57% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2017г.-55%);

- средства бюджета Ярославской области – 32 260,5 тыс.руб. или 37% (в 2017г.-39%);

- средства Федерального бюджета – 5035,3 тыс.руб. или 6% (в 2017г. -6%).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2018 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 37,4%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-23,7%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» - 13,1%;

- МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» - 9,4%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» –8,3%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 5,8%

- МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 1,1%,

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,5%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,4%

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,3%.

Таким образом, самой затратной программой в 2018 году стала МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям». Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы». Затраты на ее реализацию составили почти 100% общих затрат на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % | |
| МП | МЦП/ВЦП |
| **1.** | **Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **0,3** |  |
| *1.1.* | *Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"* |  | *0,3* |
| **2.** | **Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»** | **13,1** |  |
| *2.1* | *Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *1,9* |
| *2.2* | *Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *менее 0,1%* |
| *2.3* | *Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *11,1* |
| **3.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **1,1** |  |
| *3.1.* | *Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *1,0* |
| *3.2.* | *Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах* |  | *0,1* |
| **4.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **9,4** |  |
| *4.1.* | *Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения»* |  | *9,1* |
| *4.2.* | *Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников городского поселения Гаврилов-Ям* |  | *0,3* |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям"** | **0,4** |  |
| *5.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,2* |
| *5.2.* | *Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта* |  | *0,2* |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "** | **23,7** |  |
| *6.1.* | *Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области "* |  | *15* |
| *6.2.* | *Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»"* |  | *7,6* |
| *6.3.* | *Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям* |  | *1,1* |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **8,3** |  |
| *7.1.* | *Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям "* |  | *3,9* |
| *7.2.* | *Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;* |  | *4,4* |
| ***8.*** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,5** |  |
| *8.1.* | *Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,5* |
| ***9.*** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"** | **37,4** |  |
| *9.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *37,1* |
| *9.2.* | *Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,3* |
| ***10.*** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям»** | **5,8** |  |
| *10.1.* | *Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»* |  | *5,8* |

**Показатели эффективности и результативности муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Муниципальная программа* | *Результативность МП* | *Эффективность МП* |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 2. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 3. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 4. | МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100,4  Высокоэффективная |
| 5. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 6. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 101,3  Высокоэффективная |
| 7. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 119  Высокорезультативная | 119  Высокоэффективная |
| 8. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 9. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 10. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100,1  Высокоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - все 10 муниципальных программ высокорезультативными;

по эффективности - все 10 муниципальных программ высокоэффективными.