Отчет о реализации муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям

за 2018 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2018 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением  Администрации городского поселения от 12.10.2017г. № 792. Утверждено было к реализации 9 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 06.12.2017 г. № 923 Перечень был дополнен Муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 11 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа  и 3 ведомственных программы, а так же 5 основных программных мероприятий:

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества и капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

-мероприятия, направленные на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг населению ГП.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2018 год составила:

по утвержденным назначениям  - 83%;

по кассовым расходам – 83% от общей суммы расходов бюджета.

Четыре муниципальные целевые программы реализовывались только за счет средств поселения:

- «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям»;

-  «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

-  «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались  и  две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2018 году стали:

- средства поселения – 50 216,6 тыс.руб. или 57% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2017г.-55%);

-  средства бюджета Ярославской области – 32 260,5 тыс.руб. или 37% (в  2017г.-39%);

-  средства Федерального бюджета – 5035,3 тыс.руб. или 6% (в 2017г. -6%).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2018 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 37,4%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-23,7%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» -  13,1%;

- МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» - 9,4%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»  –8,3%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 5,8%

- МП «Защита населения и территории городского поселения  Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 1,1%,

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,5%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,4%

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,3%.

Таким образом, самой затратной программой в 2018 году стала МП «Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям». Большую долю  в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы». Затраты на ее реализацию составили почти 100% общих затрат на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП | МЦП/ВЦП |
| 1. | Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 0,3 |  |
| 1.1. | Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" |  | 0,3 |
| 2. | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» | 13,1 |  |
| 2.1 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 1,9 |
| 2.2 | Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  | менее 0,1% |
| 2.3 | Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 11,1 |
| 3. | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 1,1 |  |
| 3.1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 1,0 |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  | 0,1 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 9,4 |  |
| 4.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения» |  | 9,1 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников городского поселения Гаврилов-Ям |  | 0,3 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 0,4 |  |
| 5.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,2 |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта |  | 0,2 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " | 23,7 |  |
| 6.1. | Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области " |  | 15 |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»" |  | 7,6 |
| 6.3. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям |  | 1,1 |
| 7. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям" | 8,3 |  |
| 7.1. | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям " |  | 3,9 |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»; |  | 4,4 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,5 |  |
| 8.1. | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,5 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 37,4 |  |
| 9.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 37,1 |
| 9.2. | Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,3 |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 5,8 |  |
| 10.1. | Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы» |  | 5,8 |

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год

|  | Муниципальная программа | Результативность МП | Эффективность МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 2. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 3. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 4. | МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100,4 Высокоэффективная |
| 5. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 6. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 101,3 Высокоэффективная |
| 7. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 119 Высокорезультативная | 119 Высокоэффективная |
| 8. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 9. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 10. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100,1 Высокоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - все 10 муниципальных программ высокорезультативными;

по эффективности -   все 10 муниципальных программ высокоэффективными.