**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям**

**за 2019 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2019 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением Администрации городского поселения от 16.10.2018 г. № 652. Утверждено к реализации 11 муниципальных программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 11 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 3 ведомственных программы, а так же 10 основных программных мероприятий:

- мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских захоронений и военно-мемориальных объектов;

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества и капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

-мероприятия, направленные на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг населению ГП;

- мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань;

- мероприятия по теплоснабжению;

- мероприятия по водоснабжению;

- мероприятия по инициативному бюджетированию.

 В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

 Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2019 год составила:

по утвержденным назначениям - 82%;

по кассовым расходам – 80% от общей суммы расходов бюджета.

 Пять муниципальных целевых программ реализовывалось только за счет средств поселения:

 - «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»

 - «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям»;

 - «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

 - «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

 - «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям».

 Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались и две ведомственные программы:

 - «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

 - «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

 Источниками финансирования муниципальных программ в 2019 году стали:

- средства поселения – 49 961 тыс.руб. или 68% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2018г.-57%);

- средства бюджета Ярославской области – 10 485 тыс.руб. или 14% (в 2018г.-37%);

- средства Федерального бюджета – 13 264 тыс.руб. или 18% (в 2018г. -6%).

**Источники финансирования**

**муниципальных программ в 2019 году**

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2019 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-31,4%;

- МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 23%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» –14,1%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 11,1%;

- МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» - 9,4%;

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 4,7%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» - 4%;

- МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 1,3%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,6%;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,4%;

- МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0%.

**Структура финансирования**

**муниципальных программ в 2019 году, %**

Таким образом, самой затратной программой в 2019 году стала МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям". Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям». Несмотря на то, что подпрограмма исполнена на 60% от плана, затраты на ее реализацию составили почти 54% общих затрат на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| МП | МЦП/ВЦП |
| **1.** | **Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **4,7** |  |
| *1.1.* | *Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"* |  | *0,3* |
| *1.2.* | *Мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских захоронений и военно-мемориальных объектов* |  | *4,4* |
| **2.** | **Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0** |  |
| *2.1.* | *Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0* |
| **3.** | **Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»** | **4** |  |
| *3.1* | *Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *1,8* |
| *3.2* | *Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *2,2* |
| *3.3* | *Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| **4.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **1,3** |  |
| *4.1.* | *Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *1,2* |
| *4.2.* | *Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах* |  | *0,1* |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **9,4** |  |
| *5.1.* | *Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения»* |  | *9,1* |
| *5.2.* | *Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников городского поселения Гаврилов-Ям* |  | *0,3* |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям"** | **0,6** |  |
| *6.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,3* |
| *6.2.* | *Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта* |  | *0,3* |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "** | **31,4** |  |
| *7.1.* | *Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области "* |  | *16,8* |
| *7.2.* | *Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»"* |  | *8,7* |
| *7.3.* | *Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям* |  | *1,6* |
| *7.4.* | *Мероприятия по теплоснабжению* |  | *0,2* |
| *7.5.* | *Мероприятия по водоснабжению* |  | *0,5* |
| *7.6.* | *Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань* |  | *3,6* |
| **8.** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **14,1** |  |
| *8.1.* | *Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям "* |  | *8,8* |
| *8.2.* | *Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;* |  | *5,3* |
| ***9.*** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,4** |  |
| *9.1.* | *Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,4* |
| ***10.*** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"** | **23** |  |
| *10.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *22,6* |
| *10.2.* | *Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,4* |
| ***11.*** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям»** | **11,1** |  |
| *11.1.* | *Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»* |  | *10,8* |
| *11.2.* | *Мероприятия инициативного бюджетирования* |  | *0,3* |

**Показатели эффективности и результативности муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | *Муниципальная программа*  | *Результативность МП* | *Эффективность МП* |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 2. | МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 4. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 97,5Высокорезультативная | 97,5Среднеэффективная |
| 5. | МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100,1Высокорезультативная | 100,1Высокоэффективная |
| 6. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 7. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 79Низкорезультативная | 99Среднеэффективная |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 112Высокорезультативная | 112Высокоэффективная |
| 9. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 10. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 11. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 103Высокоэффективная |

 По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - 10 муниципальных программ – высокорезультативными,

 1 муниципальная программа – низкорезультативной;

по эффективности - 9 муниципальных программ – высокоэффективными,

 2 муниципальные программы – среднеэффективными.