**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям**

**за 2020 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020г. № 153 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2020 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением Администрации городского поселения от 18.10.2019 г. № 746. Утверждено было к реализации 10 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 26.02.2020г. № 107 Перечень был дополнен Муниципальной программой «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы»

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 12 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 2 ведомственных программы, а так же 10 основных программных мероприятий:

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества и капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

-мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

-мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям;

-мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань;

-мероприятия по теплоснабжению;

-мероприятия по водоснабжению;

-мероприятия по газоснабжению;

-мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области;

-мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям.

 В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

 Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2020 год составила:

по утвержденным назначениям - 87%;

по кассовым расходам – 86% от общей суммы расходов бюджета.

Семь муниципальных целевых программ реализовывалось только за счет средств бюджета поселения:

- «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»

- «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям"

- «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались и две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2020 году стали:

- средства поселения – 54 535 тыс.руб. или 53% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2019 г.-68%);

- средства бюджета Ярославской области – 40 371 тыс.руб. или 39% (в 2019г.-14%);

- средства Федерального бюджета – 8 386 тыс.руб. или 8% (в 2019г. -18%).

**Источники финансирования**

**муниципальных программ в 2020 году, тыс. руб.; %**

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2020 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 52%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-26%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 7,8%;

- МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» - 6,6%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» –4,1%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» - 2,7%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,3%;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,2%;

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,1%;

- МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 0,1%;

- МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,1%.

**Структура финансирования**

**муниципальных программ в 2020 году, %**

Таким образом, самой затратной программой в 2020 году стала МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям". Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении Гаврилов-Ям». Подпрограмма исполнена на 96% от плана, затраты на ее реализацию составили почти 51% общих затрат на реализацию муниципальной программы. Мероприятия программы исполнены в полном объеме, а в результате проведения конкурентных процедур образовалась экономия денежных средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| МП | МЦП/ВЦП |
| **1.** | **Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **0,1** |  |
| *1.1.* | *Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"* |  | *0,1* |
| **2.** | **Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,1** |  |
| *2.1.* | *Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,1* |
| **3.** | **Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»** | **2,7** |  |
| *3.1* | *Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *2,6* |
| *3.2* | *Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *0,1* |
| *3.3* | *Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| **4.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **0,1** |  |
| *4.1.* | *Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| *4.2.* | *Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах* |  | *0,1* |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям"** | **0,3** |  |
| *5.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,1* |
| *5.2.* | *Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта* |  | *0,2* |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "** | **26** |  |
| *6.1.* | *Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области "* |  | *14,5* |
| *6.2.* | *Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»"* |  | *6,9* |
| *6.3.* | *Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям* |  | *1,3* |
| *6.4.* | *Мероприятия по теплоснабжению* |  | *0* |
| *6.5.* | *Мероприятия по водоснабжению* |  | *0,5* |
| *6.6.* | *Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань* |  | *2,8* |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **4,1** |  |
| *7.1.* | *Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| *7.2.* | *Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;* |  | *4,1* |
| ***8.*** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,2** |  |
| *8.1.* | *Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,2* |
| ***9.*** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"** | **52** |  |
| *9.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *51,4* |
| *9.2.* | *Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,5* |
| *9.3.* | *Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,1* |
| ***10.*** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям»** | **7,8** |  |
| *10.1.* | *Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»* |  | *7,4* |
| *10.2.* | *Мероприятия инициативного бюджетирования* |  | *0,4* |
| ***11.*** | **Муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **6,6** |  |
| *11.1.* | *Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *6,6* |

**Показатели эффективности и результативности муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | *Муниципальная программа*  | *Результативность МП,%* | *Эффективность МП,%* |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 2. | МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 4. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100,3Высокоэффективная |
| 5. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 6. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 7. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 99,9Высокорезультативная | 101,1Высокоэффективная |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 106,8Высокорезультативная | 106,8Высокоэффективная |
| 9. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100Высокорезультативная | 104Высокоэффективная |
| 10. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |
| 11. | МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100Высокорезультативная | 100Высокоэффективная |

 По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - 11 муниципальных программ – высокорезультативными,

по эффективности - 11 муниципальных программ – высокоэффективными.