Отчет о реализации муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям

за 2021 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020г. № 153 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2021 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением  Администрации городского поселения от 13.10.2020 г. № 605. Утверждено было к реализации 11 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 06.10.2021г. № 652 Перечень был дополнен муниципальными целевыми программами «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год» и «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021-2022 годы».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 14 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 2 ведомственных программы, а так же 10 основных программных мероприятий:

- мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

- мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению  в городском поселении Гаврилов-Ям;

-мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань;

-мероприятия по теплоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям;

-мероприятия по газоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям;

-мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области;

-мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2021 год составила:

по утвержденным назначениям  - 88%;

по кассовым расходам – 88% от общей суммы расходов бюджета.

Шесть муниципальных целевых программ реализовывалось только за счет средств бюджета поселения:

-  «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»

-  «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

-  «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям"

-  «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались  и  две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2021 году стали:

- средства поселения – 40 154 тыс.руб. или 40% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2020 г.-53%);

- средства бюджета Ярославской области – 45 285 тыс.руб. или 45% (в 2020г.-39%);

- средства Федерального бюджета – 5 739 тыс.руб. или 6% (в 2020г. -8%);

- средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 8 743 тыс. руб. или 9%.

Источники финансирования

муниципальных программ в 2021 году, тыс. руб.; %

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2021 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 42,7%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-25,5%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 16,5%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» -  10,3%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»  –3,9%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,4%;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,4%;

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,2%;

- МП «Защита населения и территории городского поселения  Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 0,1%;

- МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» - занимает незначительную долю;

- МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» - занимает незначительную долю.

Структура финансирования

муниципальных программ в 2021 году, %

Таким образом, самой затратной программой в 2021 году стала МП  "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям". Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении Гаврилов-Ям». Подпрограмма исполнена на 98% от плана, затраты на ее реализацию составили почти 42% общих затрат на реализацию муниципальной программы. Мероприятия программы исполнены в полном объеме, а в результате проведения конкурентных процедур образовалась экономия денежных средств.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП | МЦП/ВЦП |
| 1. | Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 0,2 |  |
| 1.1. | Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" |  | 0,2 |
| 2. | Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,0 |  |
| 2.1. | Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» | 10,3 |  |
| 3.1 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 1,1 |
| 3.2 | Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 0,1 |
| 3.3 | Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 9,1 |
| 4. | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 0,1 |  |
| 4.1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 0 |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  | 0,06 |
| 4.3. | Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  | 0,05 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 0,4 |  |
| 5.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,2 |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта |  | 0,2 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " | 25,5 |  |
| 6.1. | Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области " |  | 13,0 |
| 6.2 | Муниципальная целевая программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год |  | 0,5 |
| 6.3 | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021-2022 годы |  | 0 |
| 6.4. | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»" |  | 8,3 |
| 6.5. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям |  | 0,9 |
| 6.6. | Мероприятия по теплоснабжению |  | 0 |
| 6.7. | Мероприятия по газоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям |  | 0 |
| 6.8. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань |  | 2,8 |
| 7. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям" | 3,9 |  |
| 7.1. | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям " |  | 0 |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»; |  | 3,9 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,4 |  |
| 8.1. | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,4 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 42,7 |  |
| 9.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 42,1 |
| 9.2. | Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,5 |
| 9.3. | Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,1 |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 16,5 |  |
| 10.1. | Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы» |  | 6,7 |
| 10.2. | Мероприятия инициативного бюджетирования |  | 9,8 |
| 11. | Муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,0 |  |
| 11.1. | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,03 |

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям за 2021 год

|  | Муниципальная программа | Результативность МП,% | Эффективность МП,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 2. | МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 101,73 Высокоэффективная |
| 4. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100,1 Высокоэффективная |
| 5. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 6. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 7. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 101,9 Высокоэффективная |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 108,5 Высокорезультативная | 108,5 Высокоэффективная |
| 9. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 101,7 Высокоэффективная |
| 10. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 11. | МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - 11 муниципальных программ – высокорезультативными,

по эффективности -      11 муниципальных программ – высокоэффективными.