**Отчет о реализации муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям**

**за 2021 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020г. № 153 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2021 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением Администрации городского поселения от 13.10.2020 г. № 605. Утверждено было к реализации 11 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 06.10.2021г. № 652 Перечень был дополнен муниципальными целевыми программами «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год» и «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021-2022 годы».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 14 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 2 ведомственных программы, а так же 10 основных программных мероприятий:

- мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

- мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям;

-мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань;

-мероприятия по теплоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям;

-мероприятия по газоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям;

-мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области;

-мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2021 год составила:

по утвержденным назначениям - 88%;

по кассовым расходам – 88% от общей суммы расходов бюджета.

Шесть муниципальных целевых программ реализовывалось только за счет средств бюджета поселения:

- «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»

- «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям"

- «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались и две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2021 году стали:

- средства поселения – 40 154 тыс.руб. или 40% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2020 г.-53%);

- средства бюджета Ярославской области – 45 285 тыс.руб. или 45% (в 2020г.-39%);

- средства Федерального бюджета – 5 739 тыс.руб. или 6% (в 2020г. -8%);

- средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 8 743 тыс. руб. или 9%.

**Источники финансирования**

**муниципальных программ в 2021 году, тыс. руб.; %**

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2021 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 42,7%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-25,5%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 16,5%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» - 10,3%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» –3,9%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,4%;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,4%;

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,2%;

- МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 0,1%;

- МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» - занимает незначительную долю;

- МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» - занимает незначительную долю.

**Структура финансирования**

**муниципальных программ в 2021 году, %**

Таким образом, самой затратной программой в 2021 году стала МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям". Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении Гаврилов-Ям». Подпрограмма исполнена на 98% от плана, затраты на ее реализацию составили почти 42% общих затрат на реализацию муниципальной программы. Мероприятия программы исполнены в полном объеме, а в результате проведения конкурентных процедур образовалась экономия денежных средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % | |
| МП | МЦП/ВЦП |
| **1.** | **Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **0,2** |  |
| *1.1.* | *Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям"* |  | *0,2* |
| **2.** | **Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,0** |  |
| *2.1.* | *Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,0* |
| **3.** | **Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям»** | **10,3** |  |
| *3.1* | *Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *1,1* |
| *3.2* | *Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»* |  | *0,1* |
| *3.3* | *Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *9,1* |
| **4.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"** | **0,1** |  |
| *4.1.* | *Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| *4.2.* | *Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах* |  | *0,06* |
| *4.3.* | *Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям* |  | *0,05* |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям"** | **0,4** |  |
| *5.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,2* |
| *5.2.* | *Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта* |  | *0,2* |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "** | **25,5** |  |
| *6.1.* | *Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области "* |  | *13,0* |
| *6.2* | *Муниципальная целевая программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2021 год* |  | *0,5* |
| *6.3* | *Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021-2022 годы* |  | *0* |
| *6.4.* | *Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»"* |  | *8,3* |
| *6.5.* | *Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям* |  | *0,9* |
| *6.6.* | *Мероприятия по теплоснабжению* |  | *0* |
| *6.7.* | *Мероприятия по газоснабжению городского поселения Гаврилов-Ям* |  | *0* |
| *6.8.* | *Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань* |  | *2,8* |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям"** | **3,9** |  |
| *7.1.* | *Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям "* |  | *0* |
| *7.2.* | *Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;* |  | *3,9* |
| ***8.*** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,4** |  |
| *8.1.* | *Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,4* |
| ***9.*** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"** | **42,7** |  |
| *9.1.* | *Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям "* |  | *42,1* |
| *9.2.* | *Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,5* |
| *9.3.* | *Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям* |  | *0,1* |
| ***10.*** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям»** | **16,5** |  |
| *10.1.* | *Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»* |  | *6,7* |
| *10.2.* | *Мероприятия инициативного бюджетирования* |  | *9,8* |
| ***11.*** | **Муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»** | **0,0** |  |
| *11.1.* | *Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»* |  | *0,03* |

**Показатели эффективности и результативности муниципальных программ**

**городского поселения Гаврилов-Ям за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Муниципальная программа* | *Результативность МП,%* | *Эффективность МП,%* |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 2. | МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 101,73  Высокоэффективная |
| 4. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100,1  Высокоэффективная |
| 5. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 6. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 7. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 101,9  Высокоэффективная |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 108,5  Высокорезультативная | 108,5  Высокоэффективная |
| 9. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100  Высокорезультативная | 101,7  Высокоэффективная |
| 10. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |
| 11. | МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100  Высокорезультативная | 100  Высокоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - 11 муниципальных программ – высокорезультативными,

по эффективности - 11 муниципальных программ – высокоэффективными.