Отчет о реализации муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям

за 2022 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020г. № 153 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2022 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением  Администрации городского поселения от 11.10.2021 г. № 661. Утверждено было к реализации 11 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 18.01.2022г. № 24 Перечень был дополнен муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям», а постановлением Администрации от 13.10.2022г. № 650 Перечень был дополнен мероприятием по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 14 муниципальных целевых программ, 1 муниципальная адресная программа и 2 ведомственных программы, а так же 9 основных программных мероприятий:

- мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям;

- мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества;

- мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта;

- мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению  в городском поселении Гаврилов-Ям;

-мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань;

-мероприятия инициативного бюджетирования на территории Ярославской области;

-мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2022 год составила:

по утвержденным назначениям  - 93%;

по кассовым расходам – 93% от общей суммы расходов бюджета.

Семь муниципальных целевых программ реализовывалось только за счет средств бюджета поселения:

- «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям»

-  «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям»

-  «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям»;

-  «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям"

-  «Молодежная политика в городском поселении Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям»;

- «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались  и  две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2022 году стали:

- средства поселения – 65 493 тыс.руб. или 31% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2021 г.-40%);

- средства бюджета Ярославской области – 92 471 тыс.руб. или 44% (в 2021г.-45%);

- средства Федерального бюджета – 5 679 тыс.руб. или 3% (в 2021г. -6%);

- средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 46 723 тыс. руб. или 22% (в 2021 г. – 9%).

Источники финансирования

муниципальных программ в 2022 году, тыс. руб.; %

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2022 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-37,6%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» -  24,9%;

- МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» - 17,7%;

- МП "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 17,5%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»  –1,7%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» - 0,2%;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,2%;

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,1%;

- МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» – 0,1%;

- МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» - занимает незначительную долю;

- МП «Защита населения и территории городского поселения  Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - занимает незначительную долю.

Структура финансирования

муниципальных программ в 2022 году, %

Таким образом, самой затратной программой в 2022 году стала МП  "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям". Большую долю в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям»». Подпрограмма исполнена на 100% от плана, затраты на ее реализацию составили почти 50% общих затрат на реализацию муниципальной программы. Мероприятия программы исполнены в полном объеме.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП | МЦП/ВЦП |
| 1. | Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 0,1 |  |
| 1.1. | Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" |  | 0,1 |
| 2. | Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,0 |  |
| 2.1. | Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» | 24,9 |  |
| 3.1 | Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 23,1 |
| 3.2 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 0,6 |
| 3.3 | Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 1,2 |
| 4. | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 0,0 |  |
| 4.1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 0 |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  | 0,0 |
| 4.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям |  | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 0,2 |  |
| 5.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,1 |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта |  | 0,1 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " | 37,6 |  |
| 6.1. | Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области " |  | 6,9 |
| 6.2 | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 18,6 |
| 6.3 | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 5,8 |
| 6.4. | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»" |  | 4,5 |
| 6.5. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям |  | 0,4 |
| 6.8. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань |  | 1,4 |
| 7. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям" | 1,7 |  |
| 7.1. | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям " |  | 0 |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»; |  | 1,7 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,2 |  |
| 8.1. | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,2 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 17,5 |  |
| 9.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 16,8 |
| 9.2. | Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,6 |
| 9.3. | Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,1 |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 17,7 |  |
| 10.1. | Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы» |  | 17,7 |
| 10.2. | Мероприятия инициативного бюджетирования |  | 0 |
| 11. | Муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,1 |  |
| 11.1. | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,1 |

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям за 2022 год

|  | Муниципальная программа | Результативность МП,% | Эффективность МП,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 2. | МП «Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100,2 Высокоэффективная |
| 4. | МП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 5. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 6. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 7. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 101,7 Высокоэффективная |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 115 Высокорезультативная | 115 Высокоэффективная |
| 9. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100,1 Высокоэффективная |
| 10. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 11. | МП «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - 11 муниципальных программ – высокорезультативными,

по эффективности -      11 муниципальных программ – высокоэффективными.