Отчет о реализации муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям

за 2017 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2017 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ был утвержден Постановлением  Администрации городского поселения от 19.10.2016г. № 831. Утверждено было к реализации 8 муниципальных программ. Постановлением Администрации от 14.02.2017г. № 158 Перечень был дополнен Муниципальной программой  «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы».

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли девять муниципальных целевых программ, одна муниципальная адресная программа   и три ведомственных программы, а так же 8 основных программных мероприятий:

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

-мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников;

- мероприятия по газификации ГП,

- мероприятия по водоснабжению ГП,

- мероприятия по теплоснабжению ГП,

- мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям,

-мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

-мероприятия, направленные на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг населению ГП.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2017 год составила:

по утвержденным назначениям  - 85%;

по кассовым расходам - 84% от общей суммы расходов бюджета.

Четыре муниципальные целевые программы реализовывались только за счет средств поселения:

- «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям»;

-  «Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям»;

-  «Молодежная политика в ГП Гаврилов-Ям»;

- «Развитие муниципальной службы в ГП Гаврилов-Ям».

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались  и  две ведомственные программы:

- «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»;

- «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2017 году стали:

- средства поселения – 50 439,5 тыс.руб. или 55% от общего объема финансирования программных расходов бюджета ( в 2016г.-26,5%);

-  средства бюджета Ярославской области – 36 111,6 тыс.руб. или 39% (в  2016г.-71%);

-  средства Федерального бюджета – 5 310,1 тыс.руб. или 6% (в 2016г. -2,5%).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2017 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-32,7%;

- МП "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 26,9%;

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» -  17,6%;

- МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» - 12,1%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»  –9,1%;

- МП «Защита населения и территории городского поселения  Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 0,9%,

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,3%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» -0,2%

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,2%.

Таким образом, самой затратной программой в 2017 году стала МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям». Большую долю  в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма МЦП «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области ". Затраты на ее реализацию составили более 53% общих затрат на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП | МЦП/ВЦП |
| 1. | Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 0,2 |  |
| 1.1. | Муниципальная целевая программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" |  | 0,2 |
| 2. | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» | 17,6 |  |
| 2.1 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 1,8 |
| 2.2 | Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  | менее 0,1% |
| 2.3 | Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 15,7 |
| 3. | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 0,9 |  |
| 3.1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 0,8 |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  | 0,1 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 12,1 |  |
| 4.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения» |  | 11,8 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников городского поселения Гаврилов-Ям |  | 0,3 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 0,2 |  |
| 5.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,2 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " | 32,7 |  |
| 6.1. | Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области " |  | 17,4 |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»" |  | 4,9 |
| 6.3. | Мероприятия по водоснабжению ГП Гаврилов-Ям |  | 0,2 |
| 6.4 | Мероприятия по газификации ГП Гаврилов-Ям |  | менее 0,1 |
| 6.5. | Мероприятия по теплоснабжению ГП Гаврилов-Ям |  | менее 0,1 |
| 6.6. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям |  | 1,6 |
| 6.7. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  | 8,5 |
| 7. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям" | 9,1 |  |
| 7.1. | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям " |  | 5,2 |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям»; |  | 3,9 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 0,3 |  |
| 8.1. | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 0,3 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 26,9 |  |
| 9.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 26,4 |
| 9.2. | Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,5 |

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год

|  | Муниципальная программа | Результативность МП | Эффективность МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 2. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 96 Среднеэффективная |
| 3. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 4. | МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 96 Высокорезультативная | 96 Среднеэффективная |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 6. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 7. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 102 Высокорезультативная | 102 Высокоэффективная |
| 8. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 9. | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 98,5 Среднеэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - все 9 муниципальных программ высокорезультативными;

по эффективности -   3 программы – среднеэффективными;

6 программ –    высокоэффективными.