Отчет о реализации муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям

за 2016 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям».

Обобщенная информация подготовлена по данным и анализу годовых отчетов за 2016 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации ГП от 02.11.2015 № 768 утвержден Перечень муниципальных программ, утверждено было к реализации 8 муниципальных программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм вошли 9 муниципальных целевых  и 3 ведомственных программы, а так же 8 основных программных мероприятий:

-мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах,

-мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников;

-мероприятия, направленные на развитие физкультуры и спорта,
	- мероприятия по газификации ГП,

- мероприятия по водоснабжению ГП,

- мероприятия по теплоснабжению ГП,

-мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,

-мероприятия, направленные на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг населению ГП.

Постановлением Администрации городского поселения от 04.10.2016 № 799 Перечень программных мероприятий был дополнен :

- мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.

В течение года неоднократно вносились изменения и дополнения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были изменение объемов финансирования и изменение системы программных мероприятий.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2016 год составила:

по утвержденным назначениям  - 92,5%;

по кассовым расходам - 91,7% от общей суммы расходов бюджета.

Две муниципальные целевые программы реализовывались только за счет средств поселения:

- Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории ГП Гаврилов-Ям;

-  Развитие физической культуры и спорта в ГП Гаврилов-Ям.

Без привлечения средств из вышестоящих бюджетов реализовывались  и  две ведомственные программы:

- Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Гаврилов-Ям;

- Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства».

Источниками финансирования муниципальных программ в 2016 году стали:

средства поселения – 42 697,5 тыс.руб. или 26,5% от общего объема программных расходов бюджета;

средства бюджета Ярославской области – 114 189,7 тыс.руб. или 71%;

средства Федерального бюджета – 4 0723,0 тыс.руб.

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2016 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ сложилось следующим образом:

-МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» -  62,6%;

- МП "Развитие дорожного хозяйства и  транспорта городского поселения Гаврилов-Ям"- 14,7%;

- МП "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям "-11,5%;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»  –4,7%;

- МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» -4,5%;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» -1,5%

- МП «Защита населения и территории городского поселения  Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 0,4%,

- МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" – 0,1%.

Таким образом, самой затратной программой  является МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям». Львиную долю  в финансировании этой муниципальной программы занимает подпрограмма «Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям ". Затраты на ее реализацию составили более 96% общих затрат на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП | МЦП/ВЦП |
| 1. | Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 0,1 |  |
| 2. | Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения городского поселения Гаврилов-Ям» | 62,6 |  |
| 2.1 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  | 2,3 |
| 2.2 | Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  | менее 0,1% |
| 2.3 | Муниципальная адресная программа "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям " |  | 60,3 |
| 3. | Муниципальная программа "Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 0,4 |  |
| 3.1. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы" |  | 0,4 |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 4,5 |  |
| 4.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения на 2014-2016 годы» |  | 4,3 |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на проведение общегородских праздников городского поселения Гаврилов-Ям |  | 0,2 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 1,5 |  |
| 5.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям» |  | 1,4 |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта |  | 0,1 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям " | 11,5 |  |
| 6.1. | Муниципальная целевая программа "Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2015-2017 годы" |  | 6,0 |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МУ «Управление городского хозяйства»" |  | 3,3 |
| 6.3. | Мероприятия по водоснабжению ГП Гаврилов-Ям |  | 0,1 |
| 6.4. | Мероприятия по теплоснабжению ГП Гаврилов-Ям |  | 0,6 |
| 6.5. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества ГП поселения Гаврилов-Ям |  | 1,1 |
| 6.6. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  | 0,3 |
| 7. | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям" | 4,7 |  |
| 7.1. | Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям " |  | 2,6 |
| 7.2. | Муниципальная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы |  | 2,1 |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 14,7 |  |
| 8.1. | Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы" |  | 14,1 |
| 8.2. | Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям |  | 0,6 |

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ

городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год

|  | Муниципальная программа | Результативность МП | Эффективность МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 2. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и городского поселения Гаврилов-Ям» | 98 Высокорезультативная | 97 Среднеэффективная |
| 3. | МП «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов – Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 4. | МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 56 Низкоэкоэффективная |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 100 Высокоэффективная |
| 6. | МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» | 100 Высокорезультативная | 63 Низкоэффективная |
| 7. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям» | 114 Высокорезультативная | 114 Высокоэффективная |
| 8. | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям" | 100 Высокорезультативная | 90 Низкоэффективная |

По предоставленным отчетам ответственными исполнителями признаны:

по результативности - все 8 муниципальных программ высокорезультативными;

по эффективности -  3 программы - низкоэффектиными;

1 программа – среднеэффективной;

4 программы – высокоэффективными.

Средняя эффективность МП «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и городского поселения Гаврилов-Ям»» объясняется тем, что одна молодая семья (из семи получивших выплату на приобретение (строительство) жилого помещения) не реализовала выплату - не приобрела жилое помещение, соответствующее условиям программы.

Низкая эффективность МП "Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям» объясняется тем, что  фактическое финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы составило 64,9%, в том числе:

по средствам поселения 100%,

по областным средствам 13,3%.

Не выполнила обязательства Ярославская область в части финансирования выполненных ремонтных работ крыши и зрительного зала в здании Дома культуры , а также приобретения светового оборудования.

Не выполнением обязательств Ярославской областью объясняется и низкая эффективность  МП  «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям». Не перечислено из областного бюджета 2,6 млн. руб. за произведенный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

Не перечисление областных средств за выполненные  мероприятия в рамках регионального проекта «Обустроим область к Юбилею» в сумме 4,9 млн.руб. также повлияло на эффективность исполнения  МП «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям». Не профинансированы работы по комплексному обустройству сквера, по установке 5 детских комплексов: на ул.Советской, в городском парке, ул.Островского Гагаринского парка, ул.Комарова, Спортивная.

В рамках этой же программы субъект не перечислил 7,8 млн. руб. на программное мероприятие – бесперебойное обеспечение коммунальными услугами потребителей.

Обязательства в части софинансирования расходов программ и программных мероприятий городское поселение выполнило в полном объеме.