УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

________________________А.Н.Тощигин

«_____»______________2024 г

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Гаврилов-Ям»

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственные исполнители:  отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества, отдел по организационной работе и социальной политике

Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2023 г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная адресная программа «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям |  | 198 чел. 5067,22 кв.м | 198 чел. 5067,22 кв.м | 334 281* | 153 311 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирные дома |  |  |  | 334 281 | 153 311 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 334 281 | 153 311 | 180 970 -законтрактованные ассигнования, переходящие на 2024 год |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | семей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |
| 3.1. | Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья при условии привлечения ипотечного кредита и на возмещение аннуитетных платежей по ипотечному кредиту |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на социальную поддержку жителей городского поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 1 | 1 | 18,1 | 18,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 334 299,1 | 153 329,1 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ________________________________     /М.В.Крестиничева

Подпись:

Управляющий делами Администрации – начальник

отдела по организационным вопросам и социальной политике ______________   / Е.В. Павлова _______

(расшифровка подписи)

начальник отдела по вопросам ЖКХиМИ ______________   / В.Н. Шуханкова _______

(расшифровка подписи)

*Плановые ассигнования на 2023 год составили 153 311 тыс. руб., ассигнования в сумме 180 970 тыс. руб. были открыты для заключения контрактов на 2024 год

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2019 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная адресная программа «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Общая площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации Программы | 0,2 |  | кв. м |  |  | 5 067,22 |  | 5 067,22 |
| 2.Целевой показатель: Количество расселенных жилых помещений | 0,1 |  | единиц |  |  | 130 |  | 130 |
| 3.Целевой показатель: Число жителей, переселенных в результате реализации Программы | 0,1 |  | человек |  | - | 198 |  | 198 |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки | 0,2 |  | семей |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2.Целевой показатель: Площадь жилья, приобретенного (построенного) при бюджетной поддержке | 0,1 |  | кв.м |  | 72 | 0 |  | 0 |
| Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия | 0,1 |  | семей |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2. Целевой показатель: Количество семей, получивших субсидии из средств областного и местного бюджетов, на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | 0,2 |  | семей |  | 2 | 1 |  | 1 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы

R=

R1=(5 067,22)/( 5 067,22)*100%*0,2=20%

R2=(130)/( 130)*100%*0,1=10%

R3=(198)/(198)*100%*0,1=10%

R4=(0-1)/(0-1)*100%*0,2=20%

R5=(0-72)/( 0-72)*100%*0,1=10%

R6=(0-1)/(0-1)*100%*0,1=10%

R7=(1-2)/( 1-2)*100%*0,2=20%

Rст= 20%+10%+10%+20%+10%+10%+20%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

___высокорезультативной______________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=100%/(153 329,1/153 329,1)=100%/1=100%

_ Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной ____________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Управляющий делами Администрации –

начальник отдела

по организационным вопросам и

социальной политике: _______________________ /_Е.В. Павлова___/

/подпись/

Начальник отдела

по вопросам ЖКХиМИ: _____________________  /_В.Н. Шуханкова___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________