УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Муниципальная программа **«Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС, % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | Количество обустроенных зон временного отдыха на территории городского поселения Гаврилов-Ям, шт. | 1 | 1 | 49,3 | 49,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Доля разработанной документации по ГО и ЧС, % | 100 | 100 | 72,9 | 72,9 |  |
|  | Подпрограмма 4. Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям | доля ГТС, для которых выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии, % | 100 | 100 | 227,2 | 227,2 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 349,4 | 349,4 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Тихомиров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2018 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«***Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах***»* | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС | 0,1 | | % | | 100 | 100 | | 100 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям*»* | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС | 0,1 | % | | 100 | | | 100 | 100 |
| Итого | 0,1 | % | | 100 | | | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | | | | | | | | |
| 2. Целевой показатель: Количество обустроенных зон временного отдыха на территории городского поселения Гаврилов-Ям | 0,2 | Ед. | | 1 | | | 1 | 1 |
| 3. Целевой показатель:  Доля разработанной документации по ГО и ЧС | 0,4 | % | | - | | | 100 | 100 |
| 4. Целевой показатель:  Подготовка паспорта безопасности городского поселения Гаврилов-Ям | 0,2 | Ед. | | - | | | 1 | 1 |
| 5. Целевой показатель:  доля ГТС, для которых выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии | 0,1 | % | | - | | | 100 | 100 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы *«***Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах***»* | | | | | | | | |
| 1.Мероприятие: Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности | Выполнено | Да | |  | | |  |  |
| 2.Мероприятие:  Мероприятия по обеспечению гражданской обороны | Выполнено | Да | |  | | |  |  |
| 3.Мероприятие:  Мероприятия по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено | Да | |  | | |  |  |
| 4.Мероприятие:  Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | Выполнено | Да | |  | | |  |  |
| 5.Мероприятие:  Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям | Выполнено | Да | |  | | |  |  |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы





R1=(100)/( 100)\*100%=100%

R2=(1)/(1)\*100%=100%

R3=(100-0)/(100-0)\*100%=100%

R4=(1-0)/(1-0)\*100%=100%

R5=(100-0)/(100-0)\*100%=100%

Rст= R1\*0,1+ R1\*0,2+ R3\*0,4+ R4\*0,2+ R5\*0,1= 100\*0,1+100\*0,2+100\*0,4+100\*0,2+100\*0,1=

10%+20%+40%+20%+10%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(349,4/349,4)=100%

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Начальник МУ

«Управление городского хозяйства»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.В. Тихомиров\_\_\_/

/*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_