УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

________________________А.Н.Тощигин

«_____»______________2024 г

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель:  Администрация городского поселения Гаврилов-Ям

Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2023 г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС, % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | Количество обустроенных зон временного отдыха на территории городского поселения Гаврилов-Ям, шт. | 1 | 1 | 49,3 | 49,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Доля разработанной документации по ГО и ЧС, % | 100 | 100 | 72,9 | 72,9 |  |
|  | Подпрограмма 4. Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям | доля ГТС, для которых выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии, % | 100 | 100 | 227,2 | 227,2 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 349,4 | 349,4 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ________________________________     /М.В.Крестиничева

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства»    _________________   / А.В. Тихомиров ______________

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2018 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС | 0,1 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС | 0,1 | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Итого | 0,1 | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель: Количество обустроенных зон временного отдыха на территории городского поселения Гаврилов-Ям | 0,2 | Ед. |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 3. Целевой показатель: Доля разработанной документации по ГО и ЧС | 0,4 | % |  | - |  |  | 100 | 100 |
| 4. Целевой показатель: Подготовка паспорта безопасности городского поселения Гаврилов-Ям | 0,2 | Ед. |  | - |  |  | 1 | 1 |
| 5. Целевой показатель: доля ГТС, для которых выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии | 0,1 | % |  | - |  |  | 100 | 100 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие: Предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности | Выполнено | Да |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие: Мероприятия по обеспечению гражданской обороны | Выполнено | Да |  |  |  |  |  |  |
| 3.Мероприятие: Мероприятия по обеспечению безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено | Да |  |  |  |  |  |  |
| 4.Мероприятие: Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | Выполнено | Да |  |  |  |  |  |  |
| 5.Мероприятие: Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, находящегося на территории городского поселения Гаврилов-Ям | Выполнено | Да |  |  |  |  |  |  |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы

R1=(100)/( 100)*100%=100%

R2=(1)/(1)*100%=100%

R3=(100-0)/(100-0)*100%=100%

R4=(1-0)/(1-0)*100%=100%

R5=(100-0)/(100-0)*100%=100%

Rст= R1*0,1+ R1*0,2+ R3*0,4+ R4*0,2+ R5*0,1= 100*0,1+100*0,2+100*0,4+100*0,2+100*0,1=

10%+20%+40%+20%+10%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

___высокорезультативной______________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=100%/(349,4/349,4)=100%

_ Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной ____________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник МУ

«Управление городского хозяйства»: _____________  /_А.В. Тихомиров___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________