УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Муниципальная программа **«Экономическое развитие и инновационная экономика городского поселения Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель: Муниципальное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства»

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. **Муниципальная целевая программа «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение исследований по проблемам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе разработка Стратегии развития малого и среднего бизнеса моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области | количество исследовательских работ и информационно-аналитических изданий, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «круглых столов», заседаний КСМиСП по актуальным вопросам предпринимательства, дней предпринимателя и т.п. | количество проведённых мероприятий,единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Освещение и популяризация деятельности органов власти, субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМиСП, эффективных методов и форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского кли­мата и положительного имиджа предпринимателя, развитие механизма и способов информирования субъектов малого и среднего предпринимательства | количество изда­ний, сюжетов и публикаций в средствах массовой информации, информирующих СМиСП о государственной поддержке, единиц | 50 | 50 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. Отклонений нет.2. Отклонения по результатам в сторону превышения. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | количество работников сферы МиСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, прошедших подготовку, переподготовку и повысивших квалификацию, человек | 20 | 20 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Обслуживание и расширение сайта малого и среднего бизнеса | Количество обслуживаемых и получивших расширение сайтов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонений по результатам нет. |
| 1.2 | Задача 2.Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение за­трат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями/субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электро­снабжения энергопринимающих устройств, затрат, связанных с проведением энергетических обследований и реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.4 | Мероприятие 4. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.5 | Мероприятие 5. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.6 | Мероприятие 6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.2.7 | Мероприятие 7. Предоставление субъектам малого предпринимательства - субъектам социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на субсидирование части затрат | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП выше запланированныхзапланированным. 2. Отклонений по результатам нет. |
| 1.2.8 | Мероприятие 8. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма. | количество СМиСП, получившихсубсидию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонений по результатам нет. |
| 1.3 | Задача 3. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки | количество СМиСП, получивших под­держку, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонения по результатам нет. |
| 1.3.2 | Мероприятие 2. Организация участия СМиСП городского поселения Гаврилов-Ям в международных и всероссийских выставках, форумах, бизнес-миссиях и т. д., включая организацию коллективных стендов | количество СМиСП, получивших под­держку, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонений по результатам нет. |
| 1.4 | Задача 4. Содействие развитию молодёжного предпринимательства | количество проведенных проектов, единиц | 3 | 5 | 0 | 0 | 1. Фактические объемы финансирования в рамках данного мероприятия МЦП соответствуют запланированным. 2. Отклонений по результатам нет. |
| 2. | Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа **«Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям»** |  |  |  | 8 804,2 | 8 804,2 |  |
| 2.1. | Задача 1. Функционирование МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" |  |  |  | 8 804,2 | 8 804,2 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» | тыс. руб. | - | - | 8 804,2 | 8 804,2 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 8 804,2 | 8 804,2 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП:

Директор МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.Э. Саркисян \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа **«Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям»** |
| 1.Целевой показатель: Кол-во изготовленных информационных, печатных материалов для СМиСП | 0,2 | единиц | 0 | 20 | 20 |
| 2.Целевой показатель: Кол-во обученных работников сферы МиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | 0,2 | человек | 0 | 20 | 20 |
| 3.Целевой показатель: Кол-во выпущенных тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ | 0,1 | штук | 4 | 50 | 50 |
| 4. Целевой показатель: Кол-во проведенных проектов по развитию молодежного предпринимательства | 0,1 | единиц | 0 | 5 | 5 |
| 5. Целевой показатель:Кол-во СМиСП, получивших во владение и/или пользование муниципальное имущество | 0,2 | единиц | 3 | 8 | 8 |
| 6. Целевой показатель:Объем оказанной консультационной помощи субъектам МиСП | 0,2 | часов | 420 | 445 | 445 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа **«Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям»** |
| 1.Целевой показатель: Готовность спасательных подразделений городского поселения Гаврилов-Ям к ликвидации ЧС | 1 | % | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы





R1=(20-0)/( 20-0)\*100%=100%

R2=(20-0)/(20-0)\*100%=100%

R3=(50-4)/(50-4)\*100%=100%

R4=(5-0)/(5-0)\*100%=100%

R5=(8-3)/(8-3)\*100%=100%

R6=(445-420)/(445-420)\*100%=100%

Rст= R1\*0,2+ R1\*0,2+ R3\*0,1+ R4\*0,1+ R5\*0,2+ R6\*0,2= 100\*0,2+100\*0,2+100\*0,1+100\*0,1+100\*0,2+100\*0,2=

20%+20%+10%+10%+20%+20%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(8804,2/8804,2)=100%

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Директор МУ

«Центр развития и поддержки

предпринимательства»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Л.Э. Саркисян\_\_\_/

 /*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_