УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

________________________А.Н.Тощигин

«_____»______________2024 г

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

Муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель:  отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества, МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2023 г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» |  |  |  | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.1. | Задача 1. Актуализация схем теплоснабжения (повышение эффективности системы теплоснабжения) |  |  |  | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Расходы н мероприятия по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 1 | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  | 263,6 | 263,6 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Замена светильников уличного освещения на светодиодные | шт. | 73 | 73 | 249,9 | 249,9 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | шт. | 4 | 4 | 13,7 | 13,7 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 288,5 | 288,5 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ________________________________     /М.В.Крестиничева

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства»    _________________   / А.В. Тихомиров ______________

Начальник отдела по вопросам ЖКХ и МИ   ________________/ В.Н. Шуханкова ______________

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2018 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа ««Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Актуализация схемы теплоснабжения | 0,4 |  | ед. |  | - | 1 |  | 1 |
| 2.Целевой показатель: Замена светильников уличного освещения на светодиодные | 0,3 |  | шт. |  | - | 73 |  | 73 |
| 2.Целевой показатель: Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | 0,3 |  | шт. |  | - | 4 |  | 4 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы

R=

R1=(1)/( 1)*100%=100%

R2=(73)/(73)*100%=100%

R3=(4)/(4)*100%=100%

Rст= R1*0,4+ R1*0,3+ R3*0,3= 100*0,4+100*0,3+100*0,3=

40%+30%+30%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

___высокорезультативной______________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=100%/(288,5/288,5)=100%

_ Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной ____________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник МУ

«Управление городского хозяйства»: _____________  /_А.В. Тихомиров___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Начальник отдела по

вопросам ЖКХиМИ:                 _____________  /_В.Н. Шуханкова___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________